## UCLN
STT | Công việc |  |  | Mã công việc
1 | Lập kế hoạch cho dự án
|  | Tài liệu quản lý dự án |  | KH.01
|  | Bản kế hoạch đảm báo chất lượng |  | KH.02
|  | Bản kế hoạch quản lý cấu hình |  | KH.03
|  | Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp |  | KH.04
|  | Bản kế hoạch quản lý rủi ro |  | KH.05
2 | Xác định yêu cầu
|  | Tài liệu yêu cầu người dùng |  | YC.01
|  |  | Tài liệu yêu cầu chung cho hệ thống | YC.1.1
|  |  | Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng | YC.1.2
|  | Tài liệu yêu cầu hệ thống |  | YC.02
|  |  | Biểu đồ usecase cho hệ thống | YC.2.1
|  |  | Mô tả giao diện hệ thống | YC.2.2
|  |  | Chi tiết cho use case | YC.2.3
|  |  | Các tài liệu khác | YC.2.4
|  | Kiểm định lại chất lượng |  | YC.03 | ML | MO | MP | EST
3 | Phân tích thiết kế |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Tài liệu phân tích hệ thống |  | TK.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Biểu đồ lớp | TK.1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Các biểu đồ cho hệ thống nhập xuất | TK.1.2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.91667 | 0.92
|  |  | Các biểu đồ cho hệ thống sản phẩm | TK.1.3 | 0.5 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.67
|  |  | Các biểu đồ cho hệ thống nhân viên | TK.1.4 | 1 | 2 | 2 | 1.3333 | 1.33
|  |  | Các biểu đồ cho hệ thống nhập hóa đơn | TK.1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Các biểu đồ cho hệ thống lập báo cáo thống kê | TK.1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Các biểu đồ cho hệ thống đăng nhập, đăng kí | TK.1.7 | 5 | 6 | 7 | 5.5 | 5.5
|  | Tài liệu thiết kế hệ thống |  | TK.02 | 1 | 2 | 2 | 1.3333 | 1.33
|  |  | Tài liệu thiết kế hệ thống | TK.2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Tài liệu thiết kế hệ thống con | TK.2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Thiết kế cơ sở dữ liệu | TK.2.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Kế hoạch cuối cùng |  | TK.03 | 2 | 1 | 2 | 1.8333 | 1.83
|  | Đề xuất thực hiện |  | TK.04 | 2 | 3 | 5 | 2.6667 | 2.67
|  | Kiểm định lại chất lượng |  | TK.05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Hiện thực các chức năng |  |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.0833 | 1.08
|  | Xây dựng hệ cơ sở dự liệu |  | CN.01 | 1 | 2 | 2 | 1.3333 | 1.33
|  | Xây dựng giao diện |  | CN.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Xây dựng hệ thống nhập thông tin |  | CN.03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | Hệ thống nhập xuất sản phẩm | CN.3.1 | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1.17
|  |  | Hệ thống update thông tin sản phẩm | CN.3.2 | 4 | 4 | 5 | 4.1667 | 4.17
|  | Hệ thống quản lý nhân viên |  | CN.04 | 2 | 1 | 2 | 1.8333 | 1.83
|  | Xây dựng hệ thống lập báo cáo |  | CN.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Xây dựng hệ thống đăng nhập, đăng kí |  | CN.06 | 2 | 1 | 2 | 1.8333 | 1.83
|  | Tài liệu sử dụng |  | CN.07
5 | Tích hợp và kiểm thử
|  | Tích hợp và kiểm thử |  | TH.01
|  | Kiểm thử các chức năng |  | TH.02
|  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập | TH.2.1
|  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng sản phẩm | TH.2.3
|  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng nhập xuất sản phẩm | TH.2.3
|  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng báo cáo thống kê | TH.2.4
|  | Báo cáo kiểm thử hệ thống |  | TH.03
6 | Tài liệu kết thúc dự án |  |  | TL.01
7 | Cài đặt và triển khai dự án |  |  | TKDA.01

## GIANT
Công việc | Thời gian thực hiện |  | Công việc (theo ngày)
| Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10
Lập kế hoạch cho dự án | 2024-10-01 | 15/1/2024 | 2024-10-01: 2024-10-01; 2024-10-02: 2024-10-02; 2024-10-03: 2024-10-03; 2024-10-04: 2024-10-04
Xác định yêu cầu | 15/1/2024 | 22/1/2024 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17
Phân tích thiết kế | 20/1/2024 | 2024-01-02
Hiện thực các chức năng | 2024-02-02 | 17/2/2024
Tích hợp và kiểm thử | 18/2/2024 | 27/2/2024
Tài liệu kết thúc dự án
Cài đặt và triển khai dự án