## ULTG
STT | Công việc |  |  |  | Ngày công
1.0’ | Lập kế hoạch cho dự án |  |  |  | 14
|  | Khảo sát tính khả thi của dự án |  |  | 2
|  | Khảo sát ý kiến khách hàng |  |  | 2
|  | Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  |  | 2
|  | Xây dựng bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  |  | 2
|  | Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình |  |  | 2
|  | Xây dựng bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp |  |  | 2
|  | Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro |  |  | 2
2.0’ | Xác định yêu cầu |  |  |  | 9
|  | Xác định yêu cầu chung cho hệ thống |  |  | 2
|  | Xác định yêu cầu người dùng |  |  | 3
|  | Xác định yêu cầu hệ thống |  |  | 2
|  |  | Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống |  | 2
|  | Xác định yêu cầu phi chức năng |  |  | 2
3.0’ | Phân tích thiết kế |  |  |  | 18
|  | Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý sản phẩm (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhà cung cấp (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý báo cáo thống kê (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đơn hàng (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý khách hàng (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3
4.0’ | Thiết kế hệ thống |  |  |  | 14
|  | Thiết kế kiến trúc |  |  | 3
|  | Thiết kế giao diện |  |  | 4
Thiết kế giao diện website
|  |  |  | Thiết kế giao diện chung | 2
|  |  |  | Thiết kế giao diện cho các chức năng con | 2
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | 4
|  | Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả |  |  | 3
5.0’ | Xây dựng hệ thống |  |  |  | 17
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  | 3
|  | Xây dựng các module |  |  | 11
|  |  | Xây dựng module quản lý đăng nhập |  | 1
|  |  | Xây dựng module quản lý sản phẩm (them, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2
|  |  | Xây dựng module quản lý nhà cung cấp (them, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2
|  |  | Xây dựng module quản lý báo cáo thống kê (thống kê theo ngày, tháng, năm) |  | 2
|  |  | Xây dựng quản lý đơn hàng (them, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2
|  |  | Xây dựng module quản lý khách hàng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2
|  | Tích hợp các chức năng đã xây dựng |  |  | 3
6.0’ | Kiểm thử phần mềm |  |  |  | 21
|  | Lập kế hoạch kiểm thử |  |  | 2
|  | Kiểm thử các chức năng của hệ thống |  |  | 12
|  |  | Kiểm thử module quản lý đăng nhập (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2
|  |  |  | Viết test case | 1
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1
|  |  | Kiểm thử module quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2
|  |  |  | Viết test case | 1
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1
|  |  | Kiểm thử module quản lý nhà cung cấp (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2
|  |  |  | Viết test case | 1
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1
|  |  | Kiểm thử module quản lý báo cáo thống kê (thống kê theo ngày, tháng, năm) |  | 2
|  |  |  | Viết test case | 1
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1
|  |  | Kiểm thử module quản lý đơn hàng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2
|  |  |  | Viết test case | 1
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1
|  |  | Kiểm thử module quản lý khách hàng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2
|  |  |  | Viết test case | 1
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1
|  | Kiểm thử tích hợp hệ thống |  |  | 2
|  | Lập báo cáo kiểm thử |  |  | 1
|  | Kiểm thử alpha |  |  | 2
|  | Kiểm thử beta |  |  | 2
7.0' | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống |  |  |  | 8
|  | Viết tài liệu hương dẫn sử dụng website |  |  | 3
|  | Mô phỏng hoạt động của website |  |  | 2
|  | Triển khai và ban giao sản phẩm cho khách hàng kèm bản hướng dẫn sử dựng |  |  | 3

## Chi phí
STT | Công việc |  |  |  | Ngày công (ML) | MO | MP | EST |  | % | Ngày công | Chi phí
1.0’ | Lập kế hoạch cho dự án |  |  |  | 14 | 6.5 | 19.5 | 13.67 | 6835 | 10 | 15.04 | 7520
|  | Khảo sát tính khả thi của dự án |  |  | 2 | 1 | 2.5 | 1.92 | 960 | 10 | 2.11 | 1055
|  | Khảo sát ý kiến khách hàng |  |  | 2 | 1 | 2.5 | 1.92 | 960 | 10 | 2.11 | 1055
|  | Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  | Xây dựng bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  |  | 2 | 1 | 2.5 | 1.92 | 960 | 10 | 2.11 | 1055
|  | Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình |  |  | 2 | 0.5 | 3 | 1.92 | 960 | 10 | 2.11 | 1055
|  | Xây dựng bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  | Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
2.0’ | Xác định yêu cầu |  |  |  | 9 | 4 | 13.5 | 8.92 | 4460 | 10 | 9.81 | 4905
|  | Xác định yêu cầu chung cho hệ thống |  |  | 2 | 0.5 | 2.5 | 1.83 | 915 | 10 | 2.01 | 1005
|  | Xác định yêu cầu người dùng |  |  | 3 | 0.5 | 3.5 | 2.67 | 1335 | 10 | 2.94 | 1470
|  | Xác định yêu cầu hệ thống |  |  | 2 | 1.5 | 4 | 2.25 | 1125 | 10 | 2.48 | 1240
|  | Xác định yêu cầu phi chức năng |  |  | 2 | 1.5 | 3.5 | 2.17 | 1085 | 10 | 2.39 | 1195
3.0’ | Phân tích thiết kế |  |  |  | 18 | 13 | 24 | 18.17 | 9085 | 10 | 19.99 | 9995
|  | Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3 | 2 | 3.5 | 2.92 | 1460 | 10 | 3.21 | 1605
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý sản phẩm (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3 | 2 | 3.5 | 2.92 | 1460 | 10 | 3.21 | 1605
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhà cung cấp (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3 | 2.5 | 4 | 3.08 | 1540 | 10 | 3.39 | 1695
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý báo cáo thống kê (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1500 | 10 | 3.3 | 1650
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đơn hàng (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3 | 2 | 6 | 3.33 | 1665 | 10 | 3.66 | 1830
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý khách hàng (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3 | 2 | 3.5 | 2.92 | 1460 | 10 | 3.21 | 1605
4.0’ | Thiết kế hệ thống |  |  |  | 14 | 10.5 | 18 | 14.08 | 7040 | 10 | 15.49 | 7745
|  | Thiết kế kiến trúc |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | 1500 | 10 | 3.3 | 1650
|  | Thiết kế giao diện |  |  | 4 | 3 | 5.5 | 4.08 | 2040 | 10 | 4.49 | 2245
|  |  | Thiết kế giao diện chung |  | 2 | 1.5 | 3 | 2.08 | 1040 | 10 | 2.29 | 1145
|  |  | Thiết kế giao diện cho các chức năng con |  | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 2000 | 10 | 4.4 | 2200
|  | Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả |  |  | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1500 | 10 | 3.3 | 1650
5.0’ | Xây dựng hệ thống |  |  |  | 17 | 15 | 27.5 | 18.42 | 9210 | 10 | 20.26 | 10130
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  | 3 | 2.5 | 4 | 3.08 | 1540 | 10 | 3.39 | 1695
|  | Xây dựng các module |  |  | 11 | 10 | 19.5 | 12.25 | 6125 | 10 | 13.48 | 6740
|  |  | Xây dựng module quản lý đăng nhập |  | 1 | 0.5 | 2.5 | 1.17 | 585 | 10 | 1.29 | 645
|  |  | Xây dựng module quản lý sản phẩm (them, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  |  | Xây dựng module quản lý nhà cung cấp (them, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  |  | Xây dựng module quản lý báo cáo thống kê (thống kê theo ngày, tháng, năm) |  | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  |  | Xây dựng quản lý đơn hàng (them, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  |  | Xây dựng module quản lý khách hàng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  | Tích hợp các chức năng đã xây dựng |  |  | 3 | 2.5 | 4 | 3.08 | 1540 | 10 | 3.39 | 1695
6.0’ | Kiểm thử phần mềm |  |  |  | 21 | 12 | 31.5 | 21.25 | 10625 | 10 | 23.38 | 11690
|  | Lập kế hoạch kiểm thử |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  | Kiểm thử các chức năng của hệ thống |  |  | 12 | 6 | 18 | 12 | 6000 | 10 | 13.2 | 6600
|  |  | Kiểm thử module quản lý đăng nhập (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  |  |  | Viết test case | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 500 | 10 | 1.1 | 550
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 500 | 10 | 1.1 | 550
|  |  | Kiểm thử module quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  |  |  | Viết test case | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 500 | 10 | 1.1 | 550
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 500 | 10 | 1.1 | 550
|  |  | Kiểm thử module quản lý nhà cung cấp (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  |  |  | Viết test case | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 500 | 10 | 1.1 | 550
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 500 | 10 | 1.1 | 550
|  |  | Kiểm thử module quản lý báo cáo thống kê (thống kê theo ngày, tháng, năm) |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  |  |  | Viết test case | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 500 | 10 | 1.1 | 550
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 500 | 10 | 1.1 | 550
|  |  | Kiểm thử module quản lý đơn hàng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  |  |  | Viết test case | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 500 | 10 | 1.1 | 550
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 500 | 10 | 1.1 | 550
|  |  | Kiểm thử module quản lý khách hàng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1000 | 10 | 2.2 | 1100
|  |  |  | Viết test case | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 500 | 10 | 1.1 | 550
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 500 | 10 | 1.1 | 550
|  | Kiểm thử tích hợp hệ thống |  |  | 2 | 1.5 | 3 | 2.08 | 1040 | 10 | 2.29 | 1145
|  | Lập báo cáo kiểm thử |  |  | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 500 | 10 | 1.1 | 550
|  | Kiểm thử alpha |  |  | 2 | 1.5 | 3 | 2.08 | 1040 | 10 | 2.29 | 1145
|  | Kiểm thử beta |  |  | 2 | 1.5 | 3 | 2.08 | 1040 | 10 | 2.29 | 1145
7.0' | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống |  |  |  | 8 | 7.5 | 12 | 8.58 | 4290 | 10 | 9.44 | 4720
|  | Viết tài liệu hương dẫn sử dụng website |  |  | 3 | 2.5 | 4 | 3.08 | 1540 | 10 | 3.39 | 1695
|  | Mô phỏng hoạt động của website |  |  | 2 | 2.5 | 4 | 2.42 | 1210 | 10 | 2.66 | 1330
|  | Triển khai và ban giao sản phẩm cho khách hàng kèm bản hướng dẫn sử dựng |  |  | 3 | 2.5 | 4 | 3.08 | 1540 | 10 | 3.39 | 1695
[9 empty] | 51545 |  | Tổng = | 56705

## Pcctcv
STT | Công việc |  |  |  | Ngày công
1.0’ | Lập kế hoạch cho dự án
|  | Khảo sát tính khả thi của dự án |  |  | 2.11 | Kiên
|  | Khảo sát ý kiến khách hàng |  |  | 2.11 | Kiên
|  | Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  |  | 2.2 | Kiên
|  | Xây dựng bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  |  | 2.11 | Kiên
|  | Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình |  |  | 2.11 | Kiên
|  | Xây dựng bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp |  |  | 2.2 | Kiên
|  | Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro |  |  | 2.2 | Kiên
2.0’ | Xác định yêu cầu
|  | Xác định yêu cầu chung cho hệ thống |  |  | 2.01 | Kiên
|  | Xác định yêu cầu người dùng |  |  | 2.94 | Kiên
|  | Xác định yêu cầu hệ thống |  |  | 2.48 | Kiên
|  | Xác định yêu cầu phi chức năng |  |  | 2.39 | Kiên
3.0’ | Phân tích thiết kế
|  | Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3.21 | Kiên
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý sản phẩm (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3.21 | Kiên
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhà cung cấp (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3.39 | Kiên | 2
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý báo cáo thống kê (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3.3 | Kiên
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đơn hàng (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3.66 | Kiên
|  | Phân tích và đặc tả chức năng quản lý khách hàng (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | 3.21 | Kiên
4.0’ | Thiết kế hệ thống
|  | Thiết kế kiến trúc |  |  | 3.3 | Hòa
|  | Thiết kế giao diện |  |  | 4.49 | Hòa
|  |  | Thiết kế giao diện chung cho website |  | 2.29 | Hòa
|  |  | Thiết kế giao diện cho các chức năng con |  | 2.2 | Đạt
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | 4.4 | Hòa
|  | Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả |  |  | 3.3 | Hòa, Đạt
5.0’ | Xây dựng hệ thống
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  | 3.39 | Hòa
|  | Xây dựng các module |  |  | 13.48 | Hòa, Đạt
|  |  | Xây dựng module quản lý đăng nhập |  | 1.29 | Hòa
|  |  | Xây dựng module quản lý sản phẩm (them, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2.2 | Hòa
|  |  | Xây dựng module quản lý nhà cung cấp (them, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2.2 | Hòa
|  |  | Xây dựng module quản lý báo cáo thống kê (thống kê theo ngày, tháng, năm) |  | 2.2 | Đạt
|  |  | Xây dựng quản lý đơn hàng (them, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2.2 | Đạt
|  |  | Xây dựng module quản lý khách hàng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2.2 | Đạt
|  | Tích hợp các chức năng đã xây dựng |  |  | 3.39 | Hòa
6.0’ | Kiểm thử phần mềm
|  | Lập kế hoạch kiểm thử |  |  | 2.2 | Kiên
|  | Kiểm thử các chức năng của hệ thống |  |  | 13.2 | Đạt, Hòa, Kiên
|  |  | Kiểm thử module quản lý đăng nhập (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2.2 | Đạt, Hòa
|  |  |  | Viết test case | 1.1 | Hòa
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1.1 | Đạt
|  |  | Kiểm thử module quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2.2 | Kiên, Đạt
|  |  |  | Viết test case | 1.1 | Kiên
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1.1 | Đạt
|  |  | Kiểm thử module quản lý nhà cung cấp (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2.2 | Kiên, Đạt
|  |  |  | Viết test case | 1.1 | Kiên
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1.1 | Đạt
|  |  | Kiểm thử module quản lý báo cáo thống kê (thống kê theo ngày, tháng, năm) |  | 2.2 | Hòa, Đạt
|  |  |  | Viết test case | 1.1 | Hòa
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1.1 | Đạt
|  |  | Kiểm thử module quản lý đơn hàng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2.2 | Hòa, Đạt
|  |  |  | Viết test case | 1.1 | Hòa
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1.1 | Đạt
|  |  | Kiểm thử module quản lý khách hàng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | 2.2 | Hòa, Đạt
|  |  |  | Viết test case | 1.1 | Hòa
|  |  |  | Thực hiện kiểm thử | 1.1 | Đạt
|  | Kiểm thử tích hợp hệ thống |  |  | 2.29 | Kiên
|  | Lập báo cáo kiểm thử |  |  | 1.1 | Hòa
|  | Kiểm thử alpha |  |  | 2.29 | Đạt
|  | Kiểm thử beta |  |  | 2.29 | Đạt
7.0' | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống
|  | Viết tài liệu hương dẫn sử dụng website |  |  | 3.39 | Hòa
|  | Mô phỏng hoạt động của website |  |  | 2.66 | Đạt
|  | Triển khai và ban giao sản phẩm cho khách hàng kèm bản hướng dẫn sử dựng |  |  | 3.39 | Kiên

## Bảng công việc
STT | Giai đoạn | Tên công việc | Công việc chi tiết
1 | 1.0' | Lên kế hoạch dự án | 1.1 Khảo sát tính khả thi của dự án
1.2 Khảo sát ý kiến khách hàng
1.3 Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án
1.4 Xây dựng bản kế hoạch đảm bảo chất lượng
1.5 Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình
1.6 Xây dựng bản kế hoạch truyền thông và giao tiếp
1.7 Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro
2 | 2.0' | Xác định yêu cầu | 2.1 Xác định yêu cầu chung của hệ thống
2.2 Xác định yêu cầu người dùng
2.3 Xác định yêu cầu hệ thống
2.3.1 Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống
2.3.2 Mô tả giao diện hệ thống
2.4. Xác định các yêu cầu phi chức năng
3 | 3.0' | Phân tích hệ thống | 3.1 Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự)
3.2 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý sản phẩm (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự)
3.3 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhà cung cấp (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự)
3.4 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý báo cáo thống kê (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự)
3.5 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đơn hàng(mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự)
3.6 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý khách hàng (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự)
4 | 4.0' | Thiết kế hệ thống | 4.1 Thiết kế kiến trúc
4.2 Thiết kế giao diện
4.2.1 Thiết kế giao diện website
4.2.1.1 Thiết kế giao diện chung
4.2.1.2 Thiết kế giao diện cho các chức năng con
4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu
4.4 Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả
5 | 5.0' | Xây dựng hệ thống | 5.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu
5.2 Xây dựng các module
5.2.1 Xây dựng module quản lý đăng nhập
5.2.2 Xây dựng module quản lý sản phẩm ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm)
5.2.3 Xây dựng module quản lý nhà cung cấp ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm )
5.2.4 Xây dựng module quản lý báo cáo thống kê ( thống kê theo ngày, tháng, năm )
5.2.5 Xây dựng module quản lý đơn hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm )
5.2.6 Xây dựng module quản lý khách hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm )
5.3 Tích hợp các chức năng đã xây dựng
6 | 6.0' | Kiểm thử phần mềm | 6.1 Lập kế hoạch kiểm thử
6.2 Kiểm thử các chức năng của hệ thống
6.2.1 Kiểm thử module đăng nhập
6.2.1.1 Viết test case
6.2.1.2 Thực hiện kiểm thử
6.2.2 Kiểm thử module quản lý sản phẩm ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm)
6.2.2.1 Viết test case
6.2.2.2 Thực hiện kiểm thử
6.2.3 Kiểm thử module quản lý nhà cung cấp ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm )
6.2.3.1 Viết test case
6.2.3.2 Thực hiện kiểm thử
6.2.4 Kiểm thử module quản lý báo cáo thống kê ( thống kê theo ngày, tháng, năm )
6.2.4.1 Viết test case
6.2.4.2 Thực hiện kiểm thử
6.2.5 Kiểm thử module quản lý đơn hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm )
6.2.5.1 Viết test case
6.2.5.2 Thực hiện kiểm thử
6.2.6 Kiểm thử module quản lý khách hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm )
6.2.6.1 Viết test case
6.2.6.2 Thực hiện kiểm thử
6.3 Kiểm thử tích hợp hệ thống
6.4 Lập báo cáo kiểm thử
6.5 Kiểm thử alpha
6.6 Kiểm thử beta
7 | 7.0' | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 7.1 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng website
7.2 Mô phỏng hoạt động của Website
7.3 Triển khai và bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm bản hướng dẫn sử dụng